## Feuil1
Executant | Tâches | Début | Durée |  | Nombre de tâche
Amine / Guillaume | Interface WEB | 1 | 49 | Hugo | 9
Brieuc | Création du calendrier | 1 | 5 | Guillaume | 9
Guillaume / Hugo | Webscraping planning | 1 | 3 | Amine | 4
Brieuc | Envoi par mail du calendrier | 8 | 5 | Brieuc | 9
Guillaume | Base de données sqlite | 4 | 4
Guillaume / Hugo | Webscraping note | 4 | 8
Brieuc | Reconnaissance vocale (Jarvis) | 30 | 16
Amine | Affichage tableau de bord | 22 | 9
Amine | Création des graphiques à partir de la BDD | 31 | 14
Brieuc | Ajouter des données sur l'Isen | 32 | 2
Guillaume | Explorer la piste NodeJS | 16 | 1
Hugo / Brieuc | Connexion à la BDD à partir de python | 24 | 2
Amine / Hugo | Connexion à la BDD à partir de l'interface | 24 | 3
Guillaume | Récupérer les coefficients | 16 | 2
Hugo | Compléter le wiki Github | 1 | 49
Guillaume | Ajouter des graphiques sur le Readme | 1 | 49
Brieuc | Ajouter le calendrier .csv automatiquement | 14 | 35
Hugo | Faire le responsive du site internet | 28 | 10
Guillaume | Chatbot | 24 | 16
Hugo | Passer sur un serveur linux | 20 | 29
Brieuc | Passer la BDD de sqqlite en mysql et la compléter | 24 | 2
Guillaume | Résumé sur word | 1 | 49
Hugo | Designer les différents mockups | 1 | 30
| Réalisation du powerpoint | 40 | 9
Brieuc | Script qui envoie le planning | 30 | 5
Brieuc | Algorithme qui envoie le planning toutes les semaines | 30 | 5
Hugo | Script qui fourni la BDD avec les informations | 30 | 5