## Feuil1
Executant | Tâches | Début | Durée |  | Nombre de tâche
Amine & Guillaume | Interface WEB | 20 | 20 | Hugo | 10
Brieuc | Création du calendrier | 1 | 5 | Guillaume | 9
Guillaume & Hugo | Webscraping planning | 1 | 3 | Amine | 8
Brieuc | Envoi par mail du calendrier | 8 | 5 | Brieuc | 10
Guillaume & Amine | Base de données sqlite | 4 | 4
Guillaume & Hugo | Webscraping note | 4 | 8
Brieuc | Reconnaissance vocale | 30 | 16
Amine | Affichage tableau de bord | 22 | 5
Amine | Création des graphiques à partir de la BDD | 31 | 14
Brieuc | Ajouter des données sur l'Isen | 32 | 4
Guillaume & Amine | Explorer la piste NodeJS | 16 | 2
Hugo & Brieuc | Connexion à la BDD à partir de python | 24 | 3
Amine & Hugo | Connexion à la BDD à partir de l'interface | 24 | 6
Guillaume | Récupérer les coefficients | 16 | 2
Hugo | Compléter le wiki Github | 40 | 10
Guillaume | Ajouter des graphiques sur le Readme | 1 | 2
Brieuc | Ajouter le calendrier .csv automatiquement | 14 | 7
Hugo | Faire le responsive du site internet | 28 | 4
Guillaume | Chatbot | 24 | 16
Hugo | Passer sur un serveur linux | 20 | 5
Brieuc &Amine | Passer la BDD de sqlite en mysql et la compléter | 24 | 2
Guillaume & Brieuc | Résumé sur word | 1 | 7
Hugo | Designer les différents mockups | 1 | 4
Amine & Hugo | Réalisation du powerpoint | 40 | 9
Brieuc | Script qui envoie le planning | 30 | 5
Brieuc | Algorithme qui envoie le planning toutes les semaines | 30 | 5
Hugo | Script qui fournit la BDD avec les informations | 30 | 5
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.