## Feuil1
Executant | Tâches | Début | Durée |  | Nombre de tâche
Amine | Interface WEB | 1 | 49 | Hugo | 6
Brieuc | Création du calendrier | 1 | 5 | Guillaume | 6
Guillaume / Hugo | Webscraping planning | 1 | 3 | Amine | 5
Brieuc | Envoi par mail | 8 | 5 | Brieuc | 6
Amine | Base de données | 4 | 24
Guillaume / Hugo | Webscraping note | 4 | 8
Brieuc / Guillaume | Reconnaissance vocale (Jarvis) | 30 | 16
Amine | Affichage tableau de bord | 22 | 9
Amine | Création des graphiques | 31 | 14
Brieuc | Ajouter des données sur l'Isen | 32 | 14
Hugo / Guillaume | Explorer la piste NodeJS | 16 | 6
Hugo / Brieuc | Connexion à la BDD à partir de python | 24 | 6
Amine | Connexion à la BDD à partir de l'interface | 24 | 6
Guillaume / Hugo | Récupérer les coefficients | 16 | 6
Hugo | Compléter le wiki Github | 1 | 49
Guillaume | Ajouter des graphiques sur le Readme | 1 | 49
Brieuc | Ajouter le calendrier .csv | 14 | 10